## 工作项计划表
工作项 | 内容明细 | 模块 | 页面明细 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 计划结束周 | 备注
用户、商家、品牌、任务 | 数据库 |  |  | 孙健 | 2015-08-14 | 2015-08-17 |  |  | 第1周
| 数据库评审 |  |  | 郭海涛、孙健、刘永健 | 2015-08-17 | 2015-08-17 |  |  | 第1周
| 后台页面（hmtl） |  |  | 郭海涛、孙健、刘永健 | 2015-08-18 | 2015-08-19 |  |  | 第1周
| 后台页面评审 |  |  | 郭海涛、孙健、刘永健、刘立峰、BD | 2015-08-20 | 2015-08-20 |  |  | 第1周
| 前台页面（图片） |  |  | 李文启 | 2015-08-17 | 2015-08-20 |  |  | 第1周
| 前台页面评审 |  |  | 郭海涛、孙健、刘永健、刘立峰、BD | 2015-08-20 | 2015-08-21 |  |  | 第1周
| 前台页面（html） |  |  | 刘立峰 | 2015-08-24 | 2015-08-26 |  |  | 第2周
| 功能开发、单元测试 | 商家注册 | 提交商家信息 | 刘永健 | 2015-08-21 | 2015-08-24 | 2015-08-21 | 2015-08-25 |  | 页面原型和设计有调整
|  |  | 上传案例图片 | 刘永健 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-25 | 2015-08-31 |  | 上传图片遇到技术问题，花费较多时间。
|  |  | 上传资质图片 | 刘永健 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-25 | 2015-08-31 |  | 上传图片遇到技术问题，花费较多时间。
|  |  | 平台审核 | 刘永健 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-25 | 2015-08-25
|  |  | 注册完成 | 刘永健 | 2015-08-28 | 2015-08-28
|  |  | 审核（后台） | 刘永健 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-26 | 2015-08-26 |  | 由于页面和原型有差别，重新讨论一次。本工作项提前。
|  | 会员中心 | 会员注册 | 刘永健 | 2015-09-01 | 2015-09-01 |  |  |  | 插入
|  |  | 会员首页 | 刘永健 | 2015-09-01 | 2015-09-01
|  |  | 我的账户 | 刘永健 | 2015-09-01 | 2015-09-01
|  |  | 我的任务 | 孙健 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-27
|  |  | 任务详情 | 刘永健、孙健 | 2015-08-30 | 2015-09-01 | 2015-08-30 | 2015-09-01 |  | 插入
|  |  | 任务列表（后台） | 刘永健 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19
|  |  | 任务详情（后台） | 孙健 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19
|  |  | 任务修改（后台） | 刘永健 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-19 | 2015-08-20
|  |  | 任务裁决（后台） | 孙健 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20
|  |  | 任务关闭（后台） | 孙健 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-21 |  | 任务模块后台评审需要调整
|  |  | 任务合同（后台） | 孙健 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-08-25 | 2015-08-26 |  | 插入
|  |  | 任务周期（后台） | 孙健 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-24 | 2015-08-25 |  | 插入
|  |  | 我的消息 | 孙健 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-28 |  | 代码重构和通用功能调整导致推迟开工。
|  |  | 消息记录（后台） | 孙健 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
|  |  | 项目团购 | （暂时不做）
|  |  | 品牌加盟 | 孙健 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28
|  |  | 加盟申请记录 | 孙健 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28
|  | 商家中心 | 商家中心首页 | 刘永健 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 |  | 往后排，以资质、案例图片上传为主。
|  |  | 我的账户 | 刘永健 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
|  |  | 我的订单 | 孙健 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-27 |  | 暂时只有任务订单
|  |  | 我的消息 | 孙健 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-28 |  | 代码重构和通用功能调整导致推迟开工。
|  |  | 商家资料 | 刘永健 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
|  |  | 案例信息 | 刘永健 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01
|  |  | 资质信息 | 刘永健 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01
|  |  | 申诉列表 | 孙健 | 2015-08-27 | 2015-08-27 |  |  |  | 插入
|  | 品牌中心 | 品牌中心首页 | 刘永健 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-09-02 | 2015-09-02 |  | 插入 安排给孙健，由于
|  |  | 案例信息 | 刘永健 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31 |  | 插入
|  |  | 资质信息 | 刘永健 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31 |  | 插入
|  |  | 加盟申请列表 | 孙健 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 |  | 插入
| 其它 | 前、后台头、尾、导航、等 |  | 孙健、刘永健 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-08-28 |  | 第3周 | 插入
| 集成测试 |  |  | 郭海涛、孙健、刘永健、刘立峰 | 2015-09-07 | 2015-09-11 |  |  | 第4周
| 用户测试、试运营 |  |  | 郭海涛、孙健、刘永健、刘立峰、BD、用户 | 2015-09-14 | 2015-10-31 |  |  | 第11周
商品、订单、团购、寻址、支付 | 后台页面（html） |  |  | 郭海涛、孙健、刘永健 | 2015-09-14 | 2015-09-16 |  |  | 第5周
| 后台页面评审 |  |  | 郭海涛、孙健、刘永健 | 2015-09-17 | 2015-09-17 |  |  | 第5周
| 前台页面（图片） |  |  | 李文启 | 2015-08-24 | 2015-09-06 |  |  | 第3周
| 前台页面评审 |  |  | 郭海涛、孙健、刘永健、刘立峰、BD | 2015-09-06 | 2015-09-06 |  |  | 第3周
| 前台页面（html） |  |  | 刘立峰 | 2015-09-07 | 2015-09-11 |  |  | 第4周
| 功能开发、单元测试 |  |  | 郭海涛、孙健、刘永健 | 2015-09-18 | 2015-09-30 |  |  | 第7周
| 集成测试 |  |  | 郭海涛、孙健、刘永健、刘立峰 | 2015-10-08 | 2015-10-15 |  |  | 第9周
| 用户测试、试运营 |  |  | 郭海涛、孙健、刘永健、刘立峰、BD、用户 | 2015-10-16 | 2015-10-30 |  |  | 第11周