## Sheet1
NO | 一级模块 | 二级模块 | 功能块 | 工作安排 | 人员 | 过程节点和完成时间 | [24 empty] | 备注
[6 empty] | 8.11 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 8.18 | 8.19 | 8.2 | 8.21 | 8.22 | 8.23 | 8.24 | 8.25 | 8.26 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 8.30 | 8.31 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4
[6 empty] | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
| 页面设计 | 微信 |  | 微信端首页 | 李文启 | bar: 过程节点和完成时间 8.13 周四
|  | 网站 | 前台 | 商家登录 | bar: 过程节点和完成时间 8.14 周五
|  |  | 会员中心 | 会员中心首页修正 | bar: 过程节点和完成时间 8.14 周五
账户资料修改 | bar: 过程节点和完成时间 8.17 周一
我的团购列表 | bar: 过程节点和完成时间 8.17 周一
我的加盟详情 | bar: 过程节点和完成时间 8.17 周一
我的收藏列表 | bar: 过程节点和完成时间 8.17 周一
我的任务列表详情 | bar: 过程节点和完成时间 8.18 周二
我的账户/消费明细 | bar: 过程节点和完成时间 8.19 周三
我的订单列表详情 | bar: 过程节点和完成时间 8.19 周三
我的购物车 | bar: 过程节点和完成时间 8.2 周四 to 过程节点和完成时间 8.21 周五
我的投诉列表详情 | bar: 过程节点和完成时间 8.2 周四 to 过程节点和完成时间 8.21 周五
我的消费统计 | bar: 过程节点和完成时间 8.2 周四 to 过程节点和完成时间 8.21 周五
商品价格变动历史 | bar: 过程节点和完成时间 8.2 周四 to 过程节点和完成时间 8.21 周五
升级品牌会员 | bar: 过程节点和完成时间 8.2 周四 to 过程节点和完成时间 8.21 周五
|  |  | 品牌会员中心 | 品牌详情修改 | bar: 过程节点和完成时间 8.24 周一
品牌加盟管理列表详情 | bar: 过程节点和完成时间 8.24 周一
|  |  | 商家中心 | 商家资料修改 | bar: 过程节点和完成时间 8.24 周一
商家任务列表详情 | bar: 过程节点和完成时间 8.24 周一
商家账户/收入明细 | bar: 过程节点和完成时间 8.25 周二
商家订单 | bar: 过程节点和完成时间 8.25 周二
商品列表 | bar: 过程节点和完成时间 8.26 周三
商品价格变动历史 | bar: 过程节点和完成时间 8.27 周四
申请添加商品／添加品类品／商品 | bar: 过程节点和完成时间 8.27 周四
投诉处理页面 | bar: 过程节点和完成时间 8.28 周五
商品回收站 | bar: 过程节点和完成时间 8.28 周五
|  |  | 前台 | 任务二级页面 | bar: 过程节点和完成时间 8.28 周五
采买列表页 | bar: 过程节点和完成时间 8.31 周一 to 过程节点和完成时间 9.1 周二
购物车页面 | bar: 过程节点和完成时间 9.2 周三 to 过程节点和完成时间 9.3 周四
支付页面 | bar: 过程节点和完成时间 9.3 周四 to 过程节点和完成时间 9.4 周五
| 程序开发 | 网站 | 前台 | 登陆/注册功能 | 刘永健 | bar: 过程节点和完成时间 8.17 周一 to 过程节点和完成时间 8.18 周二
|  |  | 会员中心 | 项目团购修正 | bar: 过程节点和完成时间 8.19 周三 to 过程节点和完成时间 8.21 周五
品牌加盟记录 | bar: 过程节点和完成时间 8.19 周三 to 过程节点和完成时间 8.21 周五
品牌资料管理 | bar: 过程节点和完成时间 8.19 周三 to 过程节点和完成时间 8.21 周五
申请品牌管理 | bar: 过程节点和完成时间 8.19 周三 to 过程节点和完成时间 8.21 周五
|  |  | 商家中心 | 商家资料管理 | bar: 过程节点和完成时间 8.19 周三 to 过程节点和完成时间 8.21 周五
|  |  | 管理后台 | 会员资料管理 | bar: 过程节点和完成时间 8.11 周二 to 过程节点和完成时间 8.12 周三
管理商家账户 | bar: 过程节点和完成时间 8.11 周二 to 过程节点和完成时间 8.12 周三
管理商家资料 | bar: 过程节点和完成时间 8.13 周四 to 过程节点和完成时间 8.14 周五
管理项目 | bar: 过程节点和完成时间 8.13 周四 to 过程节点和完成时间 8.14 周五
管理团购/流程修改 | bar: 过程节点和完成时间 8.13 周四 to 过程节点和完成时间 8.14 周五
权限组管理 | bar: 过程节点和完成时间 8.11 周二 to 过程节点和完成时间 8.12 周三
商家审核管理 | bar: 过程节点和完成时间 8.2 周四 to 过程节点和完成时间 8.21 周五
操作痕迹管理 | bar: 过程节点和完成时间 8.2 周四 to 过程节点和完成时间 8.21 周五
友情链接 | bar: 过程节点和完成时间 8.24 周一 to 过程节点和完成时间 8.25 周二
IP控制 | bar: 过程节点和完成时间 8.24 周一 to 过程节点和完成时间 8.25 周二
管理员密码修改 | bar: 过程节点和完成时间 8.24 周一 to 过程节点和完成时间 8.25 周二
|  |  | 管理后台 | 商品分类增删改 | 孙健、郭海涛 | bar: 过程节点和完成时间 8.11 周二 to 过程节点和完成时间 8.12 周三
品名增删改 | bar: 过程节点和完成时间 8.12 周三 to 过程节点和完成时间 8.13 周四
商品增删改查 | bar: 过程节点和完成时间 8.14 周五; 过程节点和完成时间 8.17 周一
商品报改、审核 | bar: 过程节点和完成时间 8.17 周一
商品上下架、还原删除 | bar: 过程节点和完成时间 8.18 周二
订单管理修改删除 | bar: 过程节点和完成时间 8.19 周三 to 过程节点和完成时间 8.2 周四
商品佣金增删查改 | bar: 过程节点和完成时间 8.2 周四
投诉管理 | bar: 过程节点和完成时间 8.21 周五
任务增删查改 | bar: 过程节点和完成时间 8.11 周二 to 过程节点和完成时间 8.13 周四
任务流程处理-选定商家上传合同 | bar: 过程节点和完成时间 8.14 周五
任务流程处理-其他任务状态修改 | bar: 过程节点和完成时间 8.17 周一
支付接口开发 | bar: 过程节点和完成时间 8.18 周二 to 过程节点和完成时间 8.21 周五
|  |  | 商家中心 | 商品分类报增审批查看 | bar: 过程节点和完成时间 8.24 周一
品名报增审批查看 | bar: 过程节点和完成时间 8.24 周一 to 过程节点和完成时间 8.25 周二
商品申请审批查看 | bar: 过程节点和完成时间 8.25 周二
商品改价、上下架、删除、还原 | bar: 过程节点和完成时间 8.26 周三 to 过程节点和完成时间 8.27 周四
商家订单管理-查询、确认发货 | bar: 过程节点和完成时间 8.24 周一
商家投诉处理 | bar: 过程节点和完成时间 8.25 周二 to 过程节点和完成时间 8.26 周三
商家任务查询 | bar: 过程节点和完成时间 8.25 周二 to 过程节点和完成时间 8.26 周三
商家任务流程处理-确认完成 | bar: 过程节点和完成时间 8.27 周四 to 过程节点和完成时间 8.28 周五
商家账户余额明细 | bar: 过程节点和完成时间 8.27 周四 to 过程节点和完成时间 8.28 周五
商家销售统计 | bar: 过程节点和完成时间 8.31 周一 to 过程节点和完成时间 9.1 周二
商家商品价格变动统计 | bar: 过程节点和完成时间 8.31 周一 to 过程节点和完成时间 9.1 周二
|  |  | 会员中心 | 我的任务 | bar: 过程节点和完成时间 8.27 周四 to 过程节点和完成时间 8.28 周五; 过程节点和完成时间 9.2 周三 to 过程节点和完成时间 9.3 周四
我的订单 | bar: 过程节点和完成时间 9.2 周三 to 过程节点和完成时间 9.3 周四
我的账户余额 | bar: 过程节点和完成时间 9.2 周三 to 过程节点和完成时间 9.3 周四
我的消费统计 | bar: 过程节点和完成时间 9.2 周三 to 过程节点和完成时间 9.3 周四
商家商品价格变动统计 | bar: 过程节点和完成时间 9.2 周三 to 过程节点和完成时间 9.3 周四
|  |  | 前台 | 任务二级页面 | bar: 过程节点和完成时间 8.31 周一 to 过程节点和完成时间 9.4 周五
商城分类搜索展示 | bar: 过程节点和完成时间 8.31 周一 to 过程节点和完成时间 9.4 周五
购物车 | bar: 过程节点和完成时间 8.31 周一 to 过程节点和完成时间 9.4 周五
支付 | bar: 过程节点和完成时间 8.31 周一 to 过程节点和完成时间 9.4 周五
|  | 已实现功能及页面测试 |  | 已实现功能及页面测试
其它
注：进度条对应人员
刘永健：
孙健：
郭海涛：